| UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | TP. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đêm hội đón giao thừa và Bắn pháo hoa Xuân Quý Mão – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc tổ chức các hoạt động Chào năm mới - 2023 và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND thành phố Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch tổ chức Đêm hội đón giao thừa và Bắn pháo hoa Xuân Quý Mão – 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đêm hội đón giao thừa và Bắn pháo hoa Xuân Quý Mão- 2023 (gọi tắt là Đêm hội) với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bắn pháo hoa nhằm cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố năm 2023 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

2. Yêu cầu

Đêm hội được tổ chức phải trang trọng, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa thể hiện sự năng động, trẻ trung của một thành phố Quảng Ngãi đang trên đà phát triển; tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh; hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

II. NỘI DUNG

1. Đơn vị tổ chức Đêm hội giao thừa và bắn pháo hoa: UBND thành phố Quảng Ngãi.

2. Nội dung đêm hội

- Chương trình nghệ thuật: 90 phút

- Đánh trống khai Xuân và phát lệnh bắn pháo hoa:

+ Đánh trống khai xuân của đồng chí Bí thư Thành uỷ Quảng Ngãi lúc 23 giờ 58 phút ngày 21/01/2023 (ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

+ Chủ tịch UBND thành phố phát lệnh bắn pháo hoa lúc 23 giờ 59 phút ngày 21/01/2023 ( ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

+ Bắn pháo hoa: từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 22/01/2023 (mùng Một Tết năm Quý Mão).

+ Lời cảm ơn và chúc mừng năm mới của Ban tổ chức Đêm hội.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT

1. Chủ đề Chương trình nghệ thuật:  “CHÀO XUÂN QUÝ MÃO – 2023”.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện: 90 phút, bắt đầu vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 21/01/2023 (22 giờ 30 phút ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi. Truyền hình trực tiếp trên sóng PTQ Quảng Ngãi.

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm truyền thông – Văn hoá – Thể thao thành phố.

4. Nội dung chương trình: Các bài hát Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân, con người Quảng Ngãi... với thể loại tốp ca, đơn ca, hát múa, múa... do các ca sĩ hạng A, B, các nhóm múa trong vàngoài tỉnh, ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp là người con quê hương Quảng Ngãi… biểu diễn

5. Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1.500.000.000 đồng.

6. Các bước thực hiện:

a) Tháng 12/2022

- Thành lập BTC, các Tiểu ban và giao nhiệm vụ cho các Tiểu ban.

- Họp Tiểu ban nội dung nghe cơ quan Thường trực báo cáo nội dung chương trình nghệ thuật.

- Họp Ban tổ chức triển khai Kế hoạch, thông qua nội dung chương trình nghệ thuật, maket sân khấu, đề cương kịch bản...

- Các Tiểu ban xây dựng Kế hoạch chi tiết thông qua Thường trực Ban tổ chức và triển khai thực hiện theo Kế hoạch đã được thông qua.

- Duyệt nội dung chương trình nghệ thuật.

- Triển khai tập luyện chương trình nghệ thuật.

- Duyệt kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật và nội dung Led.

- Kiểm tra phần tập luyện chương trình nghệ thuật các nhóm.

b) Từ ngày 09/01/2023 đến 16/01/2023

- Tiến hành lắp đặt, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình Led...

- Ban hành giấy mời đại biểu dự (theo danh sách đã duyệt).

c) Báo cáo chương trình nghệ thuật

- Thời gian: Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 17/01/2023 (ngày 26 tháng Chạp).

- Địa điểm: Tại Sân khấu Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

- Thành phần: BTC Đêm hội.

- Ngày 18-19/01/2023 (ngày 27-28 tháng Chạp): Chỉnh sửa nội dung, hình thức theo yêu cầu của lãnh đạo qua duyệt chương trình Đêm hội.

d) Chạy sân khấu tổng thể chương trình nghệ thuật

- Thời gian: Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 19/01/2023 (ngày 28 tháng Chạp).

- Địa điểm: Tại Sân khấu Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

e) Tổng duyệt chương trình nghệ thuật

- Thời gian: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20/01/2023 (ngày 29 tháng Chạp);

- Địa điểm: tạị Sân khấu Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

IV. CHƯƠNG TRÌNH BẮN PHÁO HOA

1. Thời gian và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa:

- Thời gian: 15 phút từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 22/01/2023 (mùng Một Tết năm Quý Mão).

- Địa điểm:

+ Điểm 1: Tại khu vực Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

+ Điểm 2: Tại khu vực cầu Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi.

- Số lượng pháo: 240 giàn, tầm thấp.

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm truyền thông – Văn hoá – Thể thao thành phố và Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

3. Về kinh phí: dự kiến 1.800.000.000 đồng, từ nguồn xã hội hoá.

4. Công tác huy động xã hội hóa

- Kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tài trợ;

- Thời gian vận động tài trợ: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết tháng 12/2022.

* Mức vận động tài trợ:

+ Tài trợ chính:  500.000.000 đồng trở lên.

+ Đồng tài trợ:   100.000.000 đồng trở lên.

* Quyền lợi của nhà tài trợ:

- Tài trợ chính: Được chạy Logo trên màn hình Led sân khấu của chương trình nghệ thuật; trên băng rôn quảng cáo trước Đêm hội từ 7 - 10 ngày và được truyền hình trực tiếp trên kênh PTQ - Đài PT-TH tỉnh Quảng Ngãi.

- Đồng tài trợ: Được chạy Logo trên màn hình Led sân khấu của chương trình nghệ thuật (diện tích, vị trí Logo nhỏ hơn tài trợ chính và không chính diện); trên băng rôn quảng cáo trước Đêm hội từ 7 - 10 ngày và được truyền hình trực tiếp trên kênh PTQ - Đài PT-TH tỉnh Quảng Ngãi.

* Đơn vị nhận tài trợ: Giao Trung tâm Truyền thông – Văn hoá- Thể thao thành phố chủ trì tiếp nhận và ký hợp đồng với đơn vị tài trợ có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao chủ trì thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban (Nội dung; Tuyên truyền; Bảo vệ an ninh trật tự, ATGT, PCCC; Đảm bảo công tác bắn pháo hoa; Vật chất, vận động tài trợ và Lễ tân) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Hợp đồng với Điện lực tỉnh Quảng Ngãi xe cẩu, máy phát điện dự phòng, đảm bảo vận hành tốt hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ Đêm hội.

- Liên hệ với Đài PT-TH tỉnh Quảng Ngãi truyền hình trực tiếp trên sóng PTQ; tuyên truyền về ý nghĩa của Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Quý Mão” –2023, thông báo cho nhân dân biết để dự xem.

-  Xây dựng chương trình nghệ thuật, kịch bản, maket trang trí sân khấu; âm thanh, ánh sáng, led, in và phát hành giấy mời...

- Hợp đồng với các đơn vị có liên quan để đảm bảo các điều kiện phục vụ chương trình Đêm hội giao thừa và bắn pháo hoa đạt kết quả; đăng ký, hợp đồng mua pháo hoa...

- Phối hợp với Văn phòng thành phố tham mưu cho UBND thành phố huy động kinh phí bắn pháo hoa.

- Tổng hợp kinh phí của các tiểu ban, lập dự toán kinh phí trình UBND thành phố (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố) xem xét phê duyệt làm cơ sở thanh quyết toán. Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa đúng quy định.

2. Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành phố chuẩn bị bài phát biểu khai mạc Đêm hội đón giao thừa và Bắn pháo hoa cho lãnh đạo UBND thành phố; hướng dẫn nội dung tuyên truyền; phối hợp tham gia về nội dung chương trình nghệ thuật, maket trang trí sân khấu và kịch bản chương trình nghệ thuật Đêm hội trước khi trình Ban Tổ chức.

3. Văn phòng thành phố phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thành phố tham mưu UBND thành phố lập danh sách đại biểu mời dự Đêm hội; thư mời và danh sách các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ pháo hoa; huy động lực lượng tham gia công tác Lễ tân...

4. Công an thành phố báo cáo với Công an tỉnh về huy động xe PCCC, lực lực lượng tham gia; chủ trì phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa và đêm hội giao thừa và các xã, phường lân cận, các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đường thuỷ và đường bộ, công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy nổ, công tác sơ, cấp cứu, đề phòng khi có sự cố xảy ra tại khu vực Đêm hội.

5. Ban Chỉ huy quân sự thành phố báo cáo với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác tổ chức bắn pháo hoa theo Kế hoạch; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác rà mìn, bắn pháo hoa, đăng ký và tiếp nhận pháo hoa; khảo sát lựa chọn vị trí bắn pháo hoa phù hợp, kiểm soát khu vực đặt giàn pháo tại 02 khu vực Quảng trường và cầu Cổ Lũy; đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thực hiện bắn pháo hoa theo Hướng dẫn số 8780/Z121-KCS ngày 26/6/2016 của Nhà máy Z121Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng về việc hướng dẫn kỹ thuật bắn pháo hoa tầm thấp.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao tham mưu UBND thành phố phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức; Quyết toán kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa đúng quy định.

7. Phòng Ytế, Trung tâm Ytế thành phố chuẩn bị xe cứu thương, hướng dẫn công tác phòng chống dịch và cử các y, bác sỹ đảm bảo công tác sơ cấp cứu khi có sự cố xảy ra tại Đêm hội.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDAĐTXD &PTQĐ thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện việc di dời các cây xanh để phục vụ công tác bắn pháo hoa và đảm bảo điện, công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau tổ chức Đêm hội.

9. Các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ, biểu diễn trong Đêm hội có trách nhiệm đảm bảo số lượng, đúng thời gian, cử người theo dõi, quản lý lực lượng và phương tiện đi, về cho lực lượng của đơn vị mình.

10. UBND các xã, phường có liên quan chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp người dân lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định tại khu vực bắn pháo hoa; phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao thành phố và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc thẩm quyền trong thời gian tổ chức Đêm hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đêm hội đón giao thừa và Bắn pháo hoa “Chào Xuân Quý Mão” – 2023 của UBND thành phố; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể của từng đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - UBND tỉnh (B/c); - BCHQS, Công an tỉnh; - Sở VHTT&DL, Đài PT&TH tỉnh; - Công Ty Điện lực Quảng Ngãi; - TT TU, HĐND thành phố; - CT, PCT UBND TP; - Các tổ chức CT-XH TP; - Các phòng, ban, đơn vị TP; - UBND xã, phường; - Công ty CP MTĐT Quảng Ngãi; - Các đơn vị tài trợ; - C, PCVP, CV(VX); - Lưu: VT, (TTVHTT). | Trà Thanh Danh |